ឯកសារចែកអ្នកចូលរួម · Participant handout

វគ្គបណ្តុះបណ្តាល SBCC និងការគ្រប់គ្រងគម្រោង សម្រាប់ថាមពលស្អាតនៅវត្ត

SBCC and project management for pagoda-led clean energy

គម្រោងព្រះពុទ្ធសាសនា និងថាមពលស្អាតសហគមន៍ · Buddhism and Community Clean Energy Project

EnergyLab Asia · ខេត្តត្បូងឃ្មុំ · Tbong Khmum · ២ ថ្ងៃ · 2 days

ផែនទីរបស់យើង៖ ផែនការ C ៥ ជំហាន · Our map: the 5-step C

១ ស្វែងយល់ស្ថានភាព
Understand the situation (empathize)

២ ផ្តោត និងរចនា
Focus and design (define)

៣ បង្កើត
Create (ideate, prototype, test)

៤ អនុវត្ត និងតាមដាន
Implement and monitor (project management)

៥ វាយតម្លៃ និងកែលម្អ
Evaluate and evolve

គ្រូបង្គោល៖ លោក ស៊ា សុឃន់ · Trainer: Mr. Sea Sokhon · seasokhon@gmail.com

សេចក្តីផ្តើម · Introduction៖ ការប្រាស្រ័យទាក់ទងដើម្បីផ្លាស់ប្តូរឥរិយាបថ និងការគ្រប់គ្រងគម្រោង សម្រាប់ថាមពលស្អាតនៅវត្ត SBCC and project management for pagoda-led clean energy

គម្រោងព្រះពុទ្ធសាសនា និងថាមពលស្អាតសហគមន៍ (EnergyLab Asia) · Buddhism and Community Clean Energy Project · EnergyLab Asia

ព្រះសង្ឃ អាចារ្យ និងគណៈកម្មការវត្ត · ខេត្តត្បូងឃ្មុំ
Monks, achar and pagoda committees · Tbong Khmum

ស្វាគមន៍

Welcome

បួងសួង និងស្វាគមន៍
Blessing and welcome

ណែនាំខ្លួន ១ នាទី
Name, pagoda, role

មួយពាក្យ៖ «ថាមពលស្អាត»
One word for "clean energy"

សកម្មភាពក្រុម៖

ណែនាំខ្លួនជាគូ
Introduce your partner

យើងចាប់ផ្តើមពីបទពិសោធន៍របស់អ្នក

We start from your experience

ព្រះសង្ឃចង់បានសូឡា
Monks are keen on solar

សូឡាខូច គ្មានផែនការជួសជុល
At one Tbong Khmum pagoda, panels broke after 3–4 years

ឃើញផលលឿន ទើបធ្វើតាម
People act when they see quick, real benefits

សកម្មភាព៖ វត្តនីមួយៗ ចែករំលែករឿងថាមពល ១ (ជោគជ័យ ឬបញ្ហា)
Activity: each pagoda shares one energy story, a success or a problem · 📚 EnergyLab Asia, Buddhism and Climate Change (2026); training needs assessment

គោលបំណង ២ ថ្ងៃ

Our goals for 2 days

យល់ពី SBC
Understand IEC, BCC and SBC

រចនាសារជាមួយពុទ្ធបរិស័ទ
Design messages with followers, using design thinking

គ្រប់គ្រងគម្រោងវត្ត
Plan, budget and monitor a pagoda pilot

បង្ហាញគម្រោង
Pitch your pagoda pilot

ផែនទីរបស់យើង៖ ផែនការ C

Our map for 2 days: the C

ផែនការ C
C-Planning

🔍 ស្វែងយល់ស្ថានភាព
Understand the situation · · Empathize

🎯 ផ្តោត និងរចនា
Focus & design · · Define

💡 បង្កើត
Create · · Ideate · Prototype · Test

🚀 អនុវត្ត និងតាមដាន
Implement & monitor · · Project management

📈 វាយតម្លៃ និងកែលម្អ
Evaluate & evolve · · Learn & improve

ថ្ងៃទី ១៖ ជំហាន ១–៣ (SBC និងការគិតបែបរចនា) · ថ្ងៃទី ២៖ ជំហាន ៤–៥ (ការគ្រប់គ្រងគម្រោង)
Day 1: steps 1–3 with design thinking · Day 2: steps 4–5 with project management

របៀបរៀន

How we learn together

៧០% អនុវត្ត
70% practice in pagoda teams

ស្លាយលើទូរស័ព្ទ
Slides and tools on your phone

ផែនការពិត
Leave with your own pilot plan

បិទសំឡេងទូរស័ព្ទ
Phones on silent

ស្តាប់គ្នា
Listen to each other

គោរពពេលវេលា
Respect the time

👆 ចុចដើម្បីគូសធីក · Tap to tick

តេស្តមុនវគ្គ

Pre-test

តេស្ត ១០ សំណួរ · ១០ នាទី · មិនមែនការប្រឡងទេ
10 questions, 10 minutes. Not an exam: it shows where to focus.

មេរៀន 1 · Lesson 1៖ SBC ជាអ្វី? What is SBC?

គោលបំណងមេរៀន · Objectives

ការដឹង មិនស្មើនឹងការធ្វើ
Knowing is not the same as doing

ពន្យល់ IEC, BCC, SBC
Explain IEC, BCC and SBC

ពន្យល់ថាហេតុអ្វីវត្តសំខាន់
Explain why pagodas matter

ស្គាល់ផែនការ C ៥ ជំហាន
Know the 5-step C

សំណួរបើក

Opening question

«ហេតុអ្វីគ្រួសារខ្លះនៅតែដុតអុស ទោះដឹងថាផ្សែងមិនល្អ?»
"Why do some families still cook with firewood, even though they know smoke is harmful?"

សកម្មភាពក្រុម៖

ពិភាក្សាជាគូ សរសេរមូលហេតុ ៣
Discuss in pairs, write 3 reasons on cards

ពី IEC ទៅ SBC/SBCC

From IEC to SBC/SBCC

IEC · ផ្តល់ព័ត៌មាន
Tell people the facts

ចែកខិត្តប័ណ្ណសូឡា

BCC · ផ្លាស់ប្តូរឥរិយាបថ
Help a person act

បង្រៀនគ្រួសារប្រើចង្ក្រាន

ទីផ្សារសង្គម
Social marketing: right product, price, place, promotion

កន្លែងលក់ចង្ក្រាននៅវត្ត

SBC/SBCC · សង្គម និងឥរិយាបថ
Change people, norms and services together

វត្តជាគំរូ សហគមន៍ទាំងមូលផ្លាស់ប្តូរ

ហេតុអ្វីវត្ត?

Why pagodas?

ទុកចិត្ត
Monks and achar are trusted voices

ទៅដល់មនុស្សច្រើន
Pagodas gather the whole village

គំរូដែលមើលឃើញ
A solar pagoda is a model people can see

តម្លៃព្រះពុទ្ធសាសនា
Care for all beings, moderation

វត្តខ្លះមានសូឡារួចហើយ ផ្គត់ផ្គង់ភ្លើងរហូតដល់ពាក់កណ្តាល ហើយក្លាយជាគំរូដល់សាលារៀន និងមន្ទីរពេទ្យ
Some pagodas already get up to half their power from solar and inspire schools and health centres nearby · 📚 EnergyLab Asia, Buddhism and Climate Change (2026)

SBC ក្នុងគម្រោងបរិស្ថាន

How SBC works in environment projects

ធ្វើតាមអ្នកជិតខាង
Show what neighbours already do (social norms)

ធ្វើឲ្យងាយស្រួល
Remove barriers: make it easy (social marketing)

ភ្ជាប់នឹងតម្លៃ
Link to values people already hold

ការប្តេជ្ញា និងការរំលឹក
Public promise and reminders

ទិញ មិនស្មើនឹងប្រើរាល់ថ្ងៃ
Buying is not daily use: families often keep the old stove too · 📚 Community-based social marketing; social norms; clean cooking adoption research

ផែនការ C៖ ៥ ជំហាន

The C: 5 steps

ផែនការ C
C-Planning

🔍 ស្វែងយល់ស្ថានភាព
Understand the situation · · Empathize

🎯 ផ្តោត និងរចនា
Focus & design · · Define

💡 បង្កើត
Create · · Ideate · Prototype · Test

🚀 អនុវត្ត និងតាមដាន
Implement & monitor · · Project management

📈 វាយតម្លៃ និងកែលម្អ
Evaluate & evolve · · Learn & improve

ការគិតបែបរចនា = ឧបករណ៍ក្នុង C

Design thinking: our toolbox inside the C

យល់ចិត្ត
Empathize · C1

កំណត់
Define · C2

បង្កើតគំនិត
Ideate · C3

ធ្វើគំរូ
Prototype · C3

សាកល្បង
Test · C3

រចនាជាមួយពុទ្ធបរិស័ទ មិនមែនសម្រាប់ពួកគេ
Design with followers, not for them · 📚 Design thinking (Empathize, Define, Ideate, Prototype, Test); C-Planning SBCC cycle; HCD-TIP Cambodia (2023)

សកម្មភាព៖ IEC, BCC ឬ SBC?

Activity: IEC, BCC or SBC?

ចែកខិត្តប័ណ្ណ
Hand out leaflets

IEC៖ ព័ត៌មានប៉ុណ្ណោះ
Information only

បង្ហាញចង្ក្រាននៅថ្ងៃសីល
Stove demonstration on holy day

BCC៖ ជួយឲ្យមនុស្សសាកល្បងធ្វើ
Helps people try it

វត្តប្រើសូឡា និងភ្ជាប់អ្នកផ្គត់ផ្គង់
Pagoda goes solar and links families to suppliers

SBC៖ ផ្លាស់ប្តូរបទដ្ឋាន និងលទ្ធភាព
Changes norms and access

👆 ចុចលើកាតដើម្បីបង្វិល · Tap a card to flip ·

🔄 បង្វិលទាំងអស់ · Flip all

ក្រុមនីមួយៗ រកឧទាហរណ៍ ១ សម្រាប់ប្រភេទនីមួយៗ
Each team finds one example of each from their own pagoda

ចំណុចសំខាន់ៗ

Key takeaways

ចំណុចសំខាន់ៗ
Key takeaways

ការដឹង មិនស្មើនឹងការធ្វើ
Knowing is not doing

SBC ធ្វើការជាមួយសហគមន៍ទាំងមូល
SBC works with the whole community

C ជាផែនទី ការគិតបែបរចនាជាឧបករណ៍
The C is our map; design thinking is our toolbox

👆 ចុចដើម្បីគូសធីក · Tap to tick

← ទំព័រដើម · Home

ជំហាន C1 · Step C1 →

មេរៀន 2 · Lesson 2៖ ស្វែងយល់៖ យល់ចិត្តពុទ្ធបរិស័ទ Understand: empathize with our followers

គោលបំណងមេរៀន · Objectives

ស្តាប់មុន រចនាក្រោយ
Listen first, design later

ជ្រើសក្រុមគោលដៅ
Choose our audience

បង្កើត persona
Build a persona

រកមូលហេតុពិត
Find the real reason

ពុទ្ធបរិស័ទរបស់យើងជានរណា?

Who are our followers?

ចាស់ជរា
Elders on holy days

គ្រួសារកសិករ
Farming families

ស្ត្រីអ្នកចម្អិន
Women who cook

យុវជន
Youth on Facebook

ជ្រើសក្រុមចម្បង ១ (អ្នកធ្វើ) និងក្រុមបន្ទាប់បន្សំ (អ្នកជះឥទ្ធិពល)
Choose 1 primary audience (who acts) and 1 secondary audience (who influences)

រង្វង់ឥទ្ធិពល

Who influences our followers?

ពុទ្ធបរិស័ទ
Followers

គ្រួសារ
Family

វត្ត · ភូមិ
Pagoda · village

ហាង · អ្នកផ្គត់ផ្គង់
Shops · suppliers

ឃុំ · តម្លៃ · គោលនយោបាយ
Commune · prices · policy

វត្តស្ថិតនៅកណ្តាលភូមិ៖ អាចជះឥទ្ធិពលលើគ្រួសារ សហគមន៍ និងអ្នកផ្គត់ផ្គង់
The pagoda sits in the middle of village life: it can reach families, the community and suppliers

ឧទាហរណ៍ Persona

Example persona

យាយ ស៊ីណាត ៦២ ឆ្នាំ

💭 គិត

«ចង្ក្រានថ្មីថ្លៃ»
Thinks: new stoves are expensive

❤️ ខ្វល់

ចៅក្អកដោយសារផ្សែង
Worries: grandchild coughs from smoke

🙏 ទុកចិត្ត

ព្រះសង្ឃ និងអាចារ្យ
Trusts: monks and achar

🚧 ឧបសគ្គ

គ្មានហាងនៅជិត
Barrier: no shop nearby · 📚 HCD-TIP Cambodia (2023), Annex 3: Persona Template

«ហេតុអ្វី» ៥ ដង

The 5 Whys: a real case

ហេតុអ្វីសូឡាវត្តឈប់ដំណើរការ? → ឧបករណ៍ខូច
Why did the pagoda solar stop? → A part broke

ហេតុអ្វីមិនជួសជុល? → គ្មានថវិកា
Why not repaired? → No money

ហេតុអ្វីគ្មានថវិកា? → មិនបានគ្រោងទុក
Why no money? → Repairs were never planned

ហេតុអ្វីមិនបានគ្រោង? → គ្មាននរណាទទួលខុសត្រូវ
Why not planned? → Nobody was in charge

💡 មូលហេតុពិត៖ គ្មានផែនការ និងអ្នកទទួលខុសត្រូវថែទាំ
💡 Real cause: no maintenance plan and no one in charge

សកម្មភាព T2៖ Persona

Activity T2: build a persona

សកម្មភាពក្រុម៖

ក្រុមវត្តនីមួយៗ គូរ persona ២ ហើយសួរ «ហេតុអ្វី» ៥ ដង
🧰 T2 · Each pagoda team draws 2 personas and asks the 5 Whys

ចំណុចសំខាន់ៗ

Key takeaways

ចំណុចសំខាន់ៗ
Key takeaways

ស្គាល់ក្រុមគោលដៅច្បាស់
Know your audience

រកមូលហេតុពិត មុនរកដំណោះស្រាយ
Find the real reason before the solution

👆 ចុចដើម្បីគូសធីក · Tap to tick

← ទំព័រដើម · Home

ជំហាន C2 · Step C2 →

មេរៀន 3 · Lesson 3៖ ផ្តោត និងរចនា៖ កំណត់បញ្ហា Focus & design: define the problem

គោលបំណងមេរៀន · Objectives

បញ្ហាច្បាស់ ដំណោះស្រាយច្បាស់
A clear problem, a clear solution

គូសផែនទីដំណើរ
Map the journey

ជ្រើសឧបសគ្គសំខាន់
Pick the key barrier

សរសេរគោលបំណង
Write the objective

ផែនទីដំណើរ

Journey map: from hearing to daily use

ឮ
Hear

🚧 មិនដែលឮ

ចាប់អារម្មណ៍
Interested

🚧 ខ្លាចខូច

សម្រេចចិត្ត
Decide

🚧 ថ្លៃ

ទិញ
Get it

🚧 គ្មានហាង

ប្រើជាប្រចាំ
Keep using

🚧 គ្មានអ្នកជួសជុល
📚 HCD-TIP Cambodia (2023): journey map

ម៉ាទ្រីក៖ សំខាន់ ធៀបនឹង ធ្វើបាន

Important vs feasible

ធ្វើជាមួយដៃគូ
Important but hard

ជ័យជម្នះរហ័ស
Easy quick wins

ទុកចោល
Drop it

សំខាន់ ↑

ធ្វើបាន →
📚 HCD-TIP Cambodia (2023), Annex 6

«យើងអាចធ្វើដូចម្តេច…?»

"How might we…?"

យើងអាចធ្វើដូចម្តេច ដើម្បីឱ្យ

គ្រួសារកសិករ

ងាយទិញ និងប្រើ

ចង្ក្រានសន្សំសំចៃ

How might we help farming families easily get and use clean cookstoves?

គោលបំណង
Objective: 30 families near the pagoda use clean cookstoves daily by June 2027 (who · what · where · by when)

សកម្មភាព T3

Activity T3: define your problem

សកម្មភាពក្រុម៖

គូសផែនទីដំណើរ ជ្រើសឧបសគ្គ និងសរសេរ «យើងអាចធ្វើដូចម្តេច…?» និងគោលបំណង
🧰 T3 · Map the journey, pick a barrier, write a "How might we…?" and an objective

ចំណុចសំខាន់ៗ

Key takeaways

ចំណុចសំខាន់ៗ
Key takeaways

ផ្តោតលើឧបសគ្គ ១ ដែលសំខាន់ និងធ្វើបាន
Focus on one important, feasible barrier

គោលបំណងច្បាស់ ណែនាំផ្លូវ
A clear objective shows the way

👆 ចុចដើម្បីគូសធីក · Tap to tick

← ទំព័រដើម · Home

ជំហាន C3 · Step C3 →

មេរៀន 4 · Lesson 4៖ បង្កើត៖ សារ យុទ្ធនាការ និងសហគមន៍ Create: messages, campaigns and community

គោលបំណងមេរៀន · Objectives

សារល្អ ចេញពីការស្តាប់ និងការសាកល្បង
Good messages come from listening and testing

សរសេរសារតាម creative brief
Write messages with a creative brief

រចនាយុទ្ធនាការឌីជីថល
Design a digital campaign

សាកល្បងជាមួយពុទ្ធបរិស័ទ
Test with followers

ផែនការសារច្នៃប្រឌិត (Creative brief)

Creative brief: think, feel, do

គិត
Think: clean energy saves money and protects life

មានអារម្មណ៍
Feel: proud of our caring pagoda

ធ្វើ
Do: ask at the pagoda about a clean stove

ការសន្យាសំខាន់៖ ផ្ទះគ្មានផ្សែង កូនចៅមានសុខភាពល្អ
Key promise: a smoke-free home and healthy children · 📚 MoH/NCHP SBC Practitioner's Guidelines (2022), creative brief

សារភ្ជាប់នឹងតម្លៃព្រះពុទ្ធសាសនា

Messages linked to Buddhist values

មេត្តាករុណា
Compassion

«ការថែរក្សាសត្វលោកទាំងពួង ចាប់ផ្តើមពីខ្យល់ស្អាតក្នុងផ្ទះ»
"Caring for all beings starts with clean air at home"

មជ្ឈិមាបដិបទា
Moderation

«ប្រើថាមពលល្មមប្រមាណ ជាការរស់នៅដោយសតិ»
"Using energy in moderation is mindful living"

កុសលកម្ម
Merit-making

«ជួយសហគមន៍ប្រើថាមពលស្អាត ជាកុសលរួម»
"Helping the community go clean is shared merit"

👆 ចុចលើកាតដើម្បីបង្វិល · Tap a card to flip ·

🔄 បង្វិលទាំងអស់ · Flip all

ពិនិត្យសារ 7C

Check your message: the 7 C's

ទាក់ទាញ
Attention

ច្បាស់
Clear

អត្ថប្រយោជន៍
Benefit

ស្របគ្នា
Consistent

ប៉ះចិត្ត
Heart and head

ទំនុកចិត្ត
Trust

អំពាវនាវ
Call to action · 📚 MoH/NCHP SBC Practitioner's Guidelines (2022), p.58

៦ វិធីជំរុញការផ្លាស់ប្តូរ

6 levers of behaviour change

ធ្វើតាមគេ
Norm me: show what others do

ប៉ះចិត្ត
Sway me: emotions and values

រំលឹកឲ្យចំពេល
Cue me: make the right choice easy and timely

បង្ហាញ និងបង្រៀន
Show me: information and practical help

ជួយ និងលើកទឹកចិត្ត
Tempt me: lower the cost or effort

ច្បាប់
Make me: rules (rarely needed at the pagoda) · 📚 Rare, Behavior-Centered Design for the Environment

យុទ្ធនាការឌីជីថល ៤ សប្តាហ៍

Digital campaign design: 4 weeks

សប្តាហ៍ ១

ស្គាល់
Photo of the pagoda solar roof

សប្តាហ៍ ២

រឿងរ៉ាវ
Short video: a family's story

សប្តាហ៍ ៣

ធម៌ ថ្ងៃបុណ្យ
Dhamma talk at Pchum Ben or a holy day

សប្តាហ៍ ៤

អំពាវនាវ
Where to buy, how to join

ភ្ជាប់នឹងបុណ្យ (ភ្ជុំបិណ្ឌ ចូលឆ្នាំ) និងបង្ហាញផលដែលមើលឃើញភ្លាម ដូចសប្តាហ៍ថាមពលស្អាត៖ វីដេអូខ្លី រូបភាព និងរឿងពិត
Link to festivals (Pchum Ben, Khmer New Year) and show quick, visible benefits. Like Clean Energy Week: short videos, art and real stories

Facebook និង Telegram របស់វត្ត៖ សារមួយ រូបភាពមួយ ជាភាសាខ្មែរ ប្រើរូបសញ្ញា និងពណ៌របស់គម្រោង ឆ្លើយតបមតិ
Pagoda Facebook and Telegram: one message, one image, in Khmer; use the project key visual and colours; reply to comments; count likes and shares

ការចូលរួមសហគមន៍

Community engagement in practice

ប្រាប់
Inform

ពិគ្រោះ
Consult

សហការ
Collaborate

ផ្តល់អំណាច
Empower

រួមបញ្ចូលស្ត្រី យុវជន និងគ្រួសារក្រីក្រ
Include women, youth and the poorest families, not only leaders · 📚 UNICEF SBC Programme Guidance, Do: Community Engagement

ធ្វើគំរូ និងសាកល្បង

Prototype and test with 2–3 followers

គំរូសាមញ្ញ
A rough poster or short talk script

សាកល្បង ២–៣ នាក់
Test with 2–3 followers

កែលម្អ
Improve and test again

សកម្មភាពក្រុម៖

ធ្វើគំរូសារ ហើយសាកល្បងជាមួយក្រុមផ្សេង
🧰 T4 · Make a prototype and test it with another team (Tool T4) · 📚 HCD-TIP Cambodia (2023): "good enough" prototype and field test

សម្តែងតួ៖ ធម្មទេសនា ៥ នាទី

Role-play: a 5-minute clean energy talk

សកម្មភាពក្រុម៖

តំណាងម្នាក់ពីក្រុមនីមួយៗ ធ្វើធម្មទេសនាខ្លី
One person per team gives a short talk; others give one glow and one grow

បិទថ្ងៃទី ១

Day 1 wrap-up

ផែនការ C
C-Planning

ចំណុចសំខាន់ៗ
Key takeaways

C1–C3៖ យល់ចិត្ត កំណត់ បង្កើត និងសាកល្បង
C1–C3: empathize, define, create and test

ស្អែក៖ ធ្វើឱ្យគំនិតក្លាយជាគម្រោង
Tomorrow: turn the idea into a project

👆 ចុចដើម្បីគូសធីក · Tap to tick

📊 វាយតម្លៃថ្ងៃទី ១ · Day 1 evaluation

ថ្ងៃទី ២ · Day 2 →

មេរៀន 5 · Lesson 5៖ ពីគំនិត ទៅគម្រោង From idea to project

គោលបំណងមេរៀន · Objectives

គំនិតល្អ ត្រូវការផែនការល្អ
A good idea needs a good plan

ភ្ជាប់ C ទៅវដ្តគម្រោង
Link the C to the project cycle

គូរទ្រឹស្តីនៃការផ្លាស់ប្តូរ
Draw a theory of change

ពិនិត្យតក្កវិជ្ជា
Check the logic

រំលឹកថ្ងៃទី ១

Day 1 recap

ផែនការ C
C-Planning

សំណួររំលឹក ១០ នាទី ថ្ងៃនេះ៖ ជំហាន ៤–៥ · Quick quiz: 10 minutes. Today: steps 4–5

C = វដ្តគម្រោង

The C is also a project cycle

C

SBC (ថ្ងៃទី ១)

ការគ្រប់គ្រងគម្រោង (ថ្ងៃទី ២)

យល់ចិត្តពុទ្ធបរិស័ទ · Empathize

វិភាគតម្រូវការ និងអ្នកពាក់ព័ន្ធ · Needs and stakeholders

កំណត់បញ្ហា · Define

គោលបំណង និងទ្រឹស្តីនៃការផ្លាស់ប្តូរ · Objectives and theory of change

បង្កើតសារ · Create

សកម្មភាព · Activities

ផ្សព្វផ្សាយ · Roll out

ផែនការ ថវិកា តាមដាន · Plan, budget, monitor

វាយតម្លៃ · Evaluate

របាយការណ៍ និងមេរៀន · Reporting and lessons

ទ្រឹស្តីនៃការផ្លាស់ប្តូរ

Theory of change: results chain

សកម្មភាព
Install solar, 4 Dhamma talks

លទ្ធផលផ្ទាល់
1 solar system, 200 followers reached

លទ្ធផលកណ្តាល
Families try clean stoves

លទ្ធផល
Clean energy used daily

«បើ… នោះ…»

"If… then…" logic

បើ

វត្តតម្លើងសូឡា ជាគំរូ
the pagoda installs solar as a model

នោះ

ពុទ្ធបរិស័ទឃើញផ្ទាល់ថាវាដំណើរការ
followers see it works

នោះ

ពួកគេទុកចិត្ត ហើយចង់ប្រើ
they trust it and want it

ព្រោះ

ព្រះសង្ឃ និងវត្តជាអ្នកដែលគេទុកចិត្ត
monks and pagodas are trusted

សកម្មភាព T5

Activity T5: your theory of change

សកម្មភាពក្រុម៖

គូរខ្សែសង្វាក់លទ្ធផលសម្រាប់គម្រោងសាកល្បងរបស់វត្ត
🧰 T5 · Draw the results chain for your pagoda pilot on the A1 chart

ចំណុចសំខាន់ៗ

Key takeaways

ចំណុចសំខាន់ៗ
Key takeaways

សកម្មភាព ≠ លទ្ធផល
Activities are not results

តក្កវិជ្ជាច្បាស់ ធ្វើឱ្យគម្រោងរឹងមាំ
Clear logic makes a strong project

👆 ចុចដើម្បីគូសធីក · Tap to tick

← ទំព័រដើម · Home

មេរៀនបន្ទាប់ · Next lesson →

មេរៀន 6 · Lesson 6៖ រចនាសម្ព័ន្ធ និងអ្នកពាក់ព័ន្ធ Project structure and stakeholders

គោលបំណងមេរៀន · Objectives

តួនាទីច្បាស់ ការងាររលូន
Clear roles, smooth work

កំណត់រចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រង
Set up the management structure

គូសផែនទីអ្នកពាក់ព័ន្ធ
Map stakeholders

រៀបចំផែនការចូលរួម
Plan their engagement

រចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រង

Project management structure

ព្រះចៅអធិការ
Abbot: guidance and blessing

ព្រះសង្ឃ
Monks: teach, inspire

អាចារ្យ
Achar: mobilise, follow up

គណៈកម្មការវត្ត
Lay committee: money, purchases

យុវជន
Youth: posts, photos, data

តួនាទីគោរពវិន័យ៖ ព្រះសង្ឃមិនកាន់លុយ គណៈកម្មការវត្តជាអ្នកគ្រប់គ្រង
Roles respect the Vinaya: monks do not handle money; the lay committee does

ផែនទីអ្នកពាក់ព័ន្ធ

Stakeholder map

ធ្វើការជាមួយយ៉ាងជិតស្និទ្ធ
High influence, high interest: EnergyLab, commune

រក្សាការពេញចិត្ត
High influence, low interest: district authorities, Sangha leaders

ប្រាប់ព័ត៌មានជានិច្ច
Low influence, high interest: followers, youth

តាមដាន
Low influence, low interest: others

ឥទ្ធិពល ↑

ចំណាប់អារម្មណ៍ →

ផែនការចូលរួម

Stakeholder engagement plan

អ្នកពាក់ព័ន្ធ

តួនាទី

របៀបចូលរួម

👥 ពុទ្ធបរិស័ទ · Followers

អ្នកប្រើ · Users

ពិគ្រោះ រួមបង្កើត · Consult, co-create

🏛️ ឃុំ ភូមិ · Commune

គាំទ្រ · Support

ប្រជុំប្រចាំខែ · Monthly meeting

☀️ អ្នកផ្គត់ផ្គង់ · Suppliers

តម្លើង ថែទាំ · Install, maintain

កិច្ចសន្យា ធានា · Contract, warranty
🌏 EnergyLab Asia

បច្ចេកទេស ថវិកា · Technical, funding

របាយការណ៍ · Reports

សកម្មភាព T6

Activity T6: structure and stakeholders

សកម្មភាពក្រុម៖

គូររចនាសម្ព័ន្ធ និងផែនទីអ្នកពាក់ព័ន្ធសម្រាប់គម្រោងវត្ត
🧰 T6 · Draw your structure and stakeholder map

ចំណុចសំខាន់ៗ

Key takeaways

ចំណុចសំខាន់ៗ
Key takeaways

តួនាទីច្បាស់ និងគោរពវិន័យ
Clear roles that respect the Vinaya

អ្នកពាក់ព័ន្ធត្រឹមត្រូវ ជួយឱ្យគម្រោងជោគជ័យ
The right partners make the pilot work

👆 ចុចដើម្បីគូសធីក · Tap to tick

← ទំព័រដើម · Home

មេរៀនបន្ទាប់ · Next lesson →

មេរៀន 7 · Lesson 7៖ ផែនការ និងថវិកា Planning and budget

គោលបំណងមេរៀន · Objectives

ថវិកាថ្លាថ្លៃ បង្កើតទំនុកចិត្ត
Transparent money builds trust

រៀបចំផែនការការងារ
Make a workplan

គណនាថវិកា
Calculate a budget

គ្រប់គ្រងលុយឱ្យថ្លាថ្លៃ
Manage money transparently

ផែនការការងារ

Workplan

ខែ ១

ខែ ២

ខែ ៣

👥 ប្រជុំគណៈកម្មការ
Committee meeting

☀️ ទិញ និងតម្លើងសូឡា
Buy and install solar

🙏 ធម្មទេសនា ៤ ដង
4 Dhamma talks

📱 ប្រកាស Facebook
Facebook posts

ថវិកាសាមញ្ញ

Simple budget: item × quantity × unit cost

មុខចំណាយ

ចំនួន

តម្លៃឯកតា

សរុប

🔥 ចង្ក្រាន (បង្ហាញ) · Demo stoves

🖼️ ផ្ទាំងរូបភាព · Posters

🍵 អាហារសម្រន់ · Event snacks

🔧 ថវិកាថែទាំ · Maintenance fund

សរុប · Total

ច្បាប់ហិរញ្ញវត្ថុ

Financial management rules

រក្សាវិក្កយបត្រ
Keep every receipt

ហត្ថលេខា ២ នាក់
Two signatures to pay

សៀវភៅសាច់ប្រាក់
Simple cash book

រាយការណ៍ជាសាធារណៈ
Report openly to followers

ទុកថវិកាថែទាំបន្តិចរៀងរាល់ខែ ដើម្បីកុំឲ្យសូឡាខូចចោល
Save a little every month for repairs, so the solar does not stop for good

ពិនិត្យគំនិត

Check your plan

ចង់បាន?
Desirable: do followers want it?

ធ្វើបាន?
Feasible: can we do it?

ស្ថិតស្ថេរ?
Sustainable: will it last?

សកម្មភាព T7

Activity T7: workplan and budget

សកម្មភាពក្រុម៖

រៀបចំផែនការ ៣ ខែ និងថវិកា ដោយប្រើម៉ាស៊ីនគិតលេខក្នុងឧបករណ៍ T7
🧰 T7 · Make a 3-month workplan and budget with the T7 calculator

ចំណុចសំខាន់ៗ

Key takeaways

ចំណុចសំខាន់ៗ
Key takeaways

ផែនការ = អ្វី អ្នកណា ពេលណា ប៉ុន្មាន
A plan says what, who, when and how much

ថវិកាថ្លាថ្លៃ = ទំនុកចិត្ត
Transparent money = trust

👆 ចុចដើម្បីគូសធីក · Tap to tick

← ទំព័រដើម · Home

មេរៀនបន្ទាប់ · Next lesson →

មេរៀន 8 · Lesson 8៖ តាមដាន រាយការណ៍ និងហានិភ័យ Monitor, report and manage risk

គោលបំណងមេរៀន · Objectives

មិនមែនការបរាជ័យទេ ក្នុងការកែប្រែផែនការ
It is not a failure to change plans

ជ្រើសសូចនាករ
Choose indicators

រាយការណ៍ទៅ EnergyLab
Report to EnergyLab

គ្រប់គ្រងហានិភ័យ
Manage risks and solve problems

សូចនាករសាមញ្ញ

Simple indicators

ធាតុចូល
Inputs: money spent, materials

លទ្ធផលផ្ទាល់
Outputs: talks held, people reached

លទ្ធផល
Outcomes: families using clean energy

ទម្រង់តាមដានប្រចាំខែ

Monthly monitoring

មូលដ្ឋាន

ខែ ១

ខែ ២

ខែ ៣
Families using clean cookstoves

រៀងរាល់ខែ៖ ប្រៀបធៀប រៀន កែលម្អ
Each month: compare, learn, improve · 📚 HCD-TIP Cambodia (2023), Annex 10: Implementation Monitoring Template

របាយការណ៍ទៅ EnergyLab

Reporting to EnergyLab

បានធ្វើអ្វី
What we did

អ្វីផ្លាស់ប្តូរ
What changed: numbers, stories, photos

ថវិកា
Money and receipts

មេរៀន
Problems and lessons

តារាងហានិភ័យ

Risk table

ហានិភ័យ

លទ្ធភាព

ធ្ងន់ធ្ងរ

ដំណោះស្រាយ

⚡ សូឡាខូច · Panel breaks

កិច្ចសន្យាថែទាំ · Maintenance agreement

😕 គ្រួសារឈប់ប្រើ · Families stop

អាចារ្យតាមដាន · Achar follow-up

💸 ថវិកាខ្វះ · Budget short

រៃអង្គាសសហគមន៍ · Community contribution

«កុំបង្កគ្រោះថ្នាក់»៖ គ្មានការបង្ខិតបង្ខំ ឬសារបំភ័យ
"Do no harm": no pressure, no fear messages

គ្លីនិកដោះស្រាយបញ្ហា

Problem-solving clinic

សូឡាខូចក្រោយ ៣–៤ ឆ្នាំ (រឿងពិត)
Solar broke after 3–4 years (real case)

ផែនការថែទាំ ថវិកាជួសជុល និងអ្នកទទួលខុសត្រូវ
Maintenance plan, repair fund and a named person in charge

ពុទ្ធបរិស័ទមិនចូលរួម
Followers do not join

សួរមូលហេតុ ប្តូរពេល ប្រើបុណ្យ
Ask why, change timing, use festivals

ជម្លោះលើលុយ
Disagreement over money

ពិនិត្យវិក្កយបត្រជាសាធារណៈ
Open review of receipts

👆 ចុចលើកាតដើម្បីបង្វិល · Tap a card to flip ·

🔄 បង្វិលទាំងអស់ · Flip all

C5 វាយតម្លៃ និងកែលម្អ

C5 Evaluate & evolve

ផែនការ C
C-Planning

តើយើងសម្រេចគោលបំណងទេ?
Did we reach our objective?

រៀនបានអ្វី?
What did we learn?

លើកក្រោយធ្វើខុសពីមុនយ៉ាងដូចម្តេច?
What will we do differently?

👆 ចុចដើម្បីគូសធីក · Tap to tick
📚 HCD-TIP Cambodia (2023), Annex 11: Evaluation Wrap-Up

សកម្មភាព T8

Activity T8: M&E plan and risk table

សកម្មភាពក្រុម៖

រៀបចំសូចនាករ ៣ និងតារាងហានិភ័យ
🧰 T8 · Choose 3 indicators and fill in the risk table

ចំណុចសំខាន់ៗ

Key takeaways

ចំណុចសំខាន់ៗ
Key takeaways

តាមដានតិច តែទៀងទាត់
Track a few things, regularly

រៀន និងកែប្រែ
Learn and adapt

👆 ចុចដើម្បីគូសធីក · Tap to tick

← ទំព័រដើម · Home

មេរៀនបន្ទាប់ · Next lesson →

មេរៀន 9 · Lesson 9៖ បង្ហាញគម្រោងវត្ត Pagoda pilot pitch

គោលបំណងមេរៀន · Objectives

ពីការរៀន ទៅការអនុវត្ត
From learning to action

បំពេញផែនការមួយទំព័រ
Complete a one-page plan

បង្ហាញ ៣ នាទី
Pitch in 3 minutes

ធ្វើតេស្តក្រោយវគ្គ
Take the post-test

ផែនការមួយទំព័រតាម C

One-page plan, built on the C

ផែនការ C
C-Planning

🔍 ស្វែងយល់ស្ថានភាព
Understand the situation · · Empathize

🎯 ផ្តោត និងរចនា
Focus & design · · Define

💡 បង្កើត
Create · · Ideate · Prototype · Test

🚀 អនុវត្ត និងតាមដាន
Implement & monitor · · Project management

📈 វាយតម្លៃ និងកែលម្អ
Evaluate & evolve · · Learn & improve

សកម្មភាពក្រុម៖

បំពេញផែនការមួយទំព័រ (ឧបករណ៍ T9)
🧰 T9 · Fill in the one-page plan (Tool T9)

ការបង្ហាញ ៣ នាទី

The 3-minute pitch

បញ្ហា
Problem

គំនិត
Idea

ផែនការ
Plan and budget

លទ្ធផល
Expected results

៣ នាទី បង្ហាញ · ២ នាទី មតិ
3 minutes to pitch, 2 minutes of feedback (glow and grow)

វត្តផ្សេងៗផ្តល់មតិគ្នាទៅវិញទៅមក៖ រៀនពីវត្តមួយទៅវត្តមួយ
Pagodas give each other feedback: wat-to-wat learning

តេស្តក្រោយវគ្គ និងវាយតម្លៃ

Post-test and evaluation

តេស្តក្រោយវគ្គ រួចវាយតម្លៃវគ្គ
Post-test, then the evaluation opens automatically

ជំហានបន្ទាប់

Next steps

ត្រឡប់ទៅវត្ត
Back at the pagoda

ប្រជុំគណៈកម្មការ
Committee meeting, week 1

តាមដានសប្តាហ៍ទី ២ និងទី ៦
Check-ins at weeks 2 and 6

រៀនពីគ្នា៖ ក្រុម Telegram និងទស្សនកិច្ចពីវត្តមួយទៅវត្តមួយ
Learn from each other: a Telegram group and wat-to-wat visits

បិទវគ្គ

Closing

សូមអរគុណ! 🙏
Thank you · Clean energy ambassadors

ការផ្តល់វិញ្ញាបនបត្រ និងពរជ័យ
Certificates and closing blessing

🏠 ទំព័រដើម · Home

🧰 ឧបករណ៍ · Toolkit
Illustration © pinnerus

ឧបករណ៍ការងារក្រុម T1–T9 Group work toolkit T1–T9 (fill in with your pagoda team)

T1 · មេរៀន ១ · IEC, BCC ឬ SBC?

Find one example of each from your own pagoda.

| IEC | BCC | SBC |
| --- | --- | --- |
| ចែកខិត្តប័ណ្ណ | បង្ហាញការប្រើចង្ក្រាន | វត្តប្រើសូឡា និងភ្ជាប់អ្នកផ្គត់ផ្គង់ |

T2 · មេរៀន ២ · Persona និងផែនទីដំណើរ

Persona and journey map: name, age, daily life, beliefs, worries, who they trust; then 5 journey stages with barriers and contact points.

ឈ្មោះ និងអាយុ · Name and age

…………………………………………………………………………………………………………………

ការព្រួយបារម្ភ · Worries

…………………………………………………………………………………………………………………

ទុកចិត្តអ្នកណា · Trusts

…………………………………………………………………………………………………………………

T3 · មេរៀន ៣ · HCD-TIP Annex 7 · «យើងអាចធ្វើដូចម្តេច…?» និងគោលបំណង

Design objective builder: "Our objective is for [end-users] to change from [current] to [desired] by addressing [barrier]."

ក្រុមគោលដៅ · End-users

…………………………………………………………………………………………………………………

ឥរិយាបថបច្ចុប្បន្ន · Current behaviour

…………………………………………………………………………………………………………………

ឥរិយាបថដែលចង់បាន · Desired behaviour

…………………………………………………………………………………………………………………

ឧបសគ្គ ឬកត្តាជំរុញ · Barrier or driver

…………………………………………………………………………………………………………………

T4 · មេរៀន ៤ · Creative brief និងពិនិត្យសារ 7C

Creative brief and 7 C's message check

សាររបស់អ្នក · Your message

…………………………………………………………………………………………………………………

☐ ទាក់ទាញ
Command attention

☐ ច្បាស់លាស់
Clarify the message

☐ អត្ថប្រយោជន៍
Communicate a benefit

☐ ស្របគ្នា
Consistency counts

☐ ប៉ះចិត្ត និងគំនិត
Cater to heart and head

☐ ទំនុកចិត្ត
Create trust

☐ អំពាវនាវ
Call to action

T5 · មេរៀន ៥ · ទ្រឹស្តីនៃការផ្លាស់ប្តូរ

Theory of change chart: activities → outputs → intermediate outcomes → outcome, with one assumption.

| សកម្មភាព | លទ្ធផលផ្ទាល់ | លទ្ធផលកណ្តាល | លទ្ធផល |
| --- | --- | --- | --- |
| តម្លើងសូឡា | ប្រព័ន្ធ ១ | ពុទ្ធបរិស័ទចាប់អារម្មណ៍ | ប្រើថាមពលស្អាត |

T6 · មេរៀន ៦ · រចនាសម្ព័ន្ធ និងអ្នកពាក់ព័ន្ធ

Structure and stakeholder map: who leads, who handles money, who supports.

| តួនាទី · Role | អ្នកណា · Who |
| --- | --- |
| ដឹកនាំ · Lead | ព្រះចៅអធិការ |
| ថវិកា · Money | គណៈកម្មការវត្ត |
| ចល័ត · Mobilise | អាចារ្យ |
| ដៃគូ · Partners | ឃុំ អ្នកផ្គត់ផ្គង់ EnergyLab |

T7 · មេរៀន ៧ · ផែនការ និងថវិកា

Workplan and budget calculator

| មុខចំណាយ · Item | ចំនួន · Qty | តម្លៃឯកតា · Unit cost $ | សរុប · Total $ |
| --- | --- | --- | --- |

T8 · មេរៀន ៨ · ផែនការតាមដាន និងតារាងហានិភ័យ

M&E plan and risk table: indicator, tool, who, when; risk, likelihood, seriousness, mitigation.

| ហានិភ័យ | លទ្ធភាព | ធ្ងន់ធ្ងរ | ដំណោះស្រាយ |
| --- | --- | --- | --- |
| ផ្ទាំងសូឡាខូច | មធ្យម | ខ្ពស់ | កិច្ចសន្យាថែទាំ |

T9 · មេរៀន ៩ · ផែនការសកម្មភាពវត្តមួយទំព័រ

One-page pagoda action plan (example filled in)

គម្រោងសាកល្បង · Pilot

…………………………………………………………………………………………………………………

ឥរិយាបថគោលដៅ · Target behaviour

…………………………………………………………………………………………………………………

សារ និងបណ្តាញ · Message and channels

…………………………………………………………………………………………………………………

ហានិភ័យ · Main risk

…………………………………………………………………………………………………………………

ឯកសារយោងសំខាន់ៗ · Key references

EnergyLab Asia (2026). Buddhism and Climate Change.

UNICEF SBC Programme Guidance.

HCD-TIP Cambodia (2023).

MoH/NCHP (2022). SBC Practitioner's Guidelines.

Rare. Behavior-Centered Design for the Environment.